**บทที่ ๑**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล**

 **การติดตาม** (M๐nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

 **การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 ๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

เกษมทรัพย์ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

 ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**๓. วิธีการติดตามและประเมินผล**

 ๓.๑ **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

 ๓.๒ **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

 ๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

 ๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์**

 **วิเคราะห์สถานการณ์**

 **การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ**

 **ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

**แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

 ตามแบบประเมิน

 ทบทวนปรับปรุง รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง

 แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน

 ผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา

 ให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

 สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

 - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร ฯลฯ

 - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้**

**ขั้นตอนที่ ๑** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

 ๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

 (๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

 (๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

 (๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

 (๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

 (๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

 (๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

 (๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

**ขั้นตอนที่ ๔** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

**ขั้นตอนที่ ๕** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

**๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

 ๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

(๓ เดือน)

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ ๑

๔.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**.**

**บทที่ ๒**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา**

 **๒. พันธกิจการพัฒนา (Mission)**

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

๒. บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้ การอบรมฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 ๔. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

 ๕. ส่งเสริมด้านการศึกษา

 ๖. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๗. พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน และมีรายได้เพียงพอตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน

 ๙. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 ๑๐. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ ทั้งการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ การให้บริการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

๑๒. การจัดทำผังเมืองรวมให้เป็นเครื่องชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

**๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)**

 ๑. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๒. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีการป้องกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกประเภทอย่างมี ประสิทธิภาพ คลอบคลุมทุกพื้นที่

๓. พัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่มีใจรักการกีฬาและการออกกำลังกายมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

๔. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

 ๕. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอด

 ๗. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ ตาม“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 ๘. ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 ๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

 ๑๐.มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ เป็นชุมชนน่าอยู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรมและยาเสพติด

๑๑.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

**๔.ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

 ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

 ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม

 ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่

๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

 ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**แนวทางการพัฒนา**

๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 ๔.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบต.เทศบาล.อบจ.)และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

 ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 ๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

 ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**แนวทางการพัฒนา**

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจที่ดี

 ๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

 ๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ- ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

 ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน / การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร)

 ๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

 ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก

 ๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

**บทที่ ๓**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

**๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด**

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๑. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๒. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๔. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๕. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| ๑๖. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 **๑) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี(โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส**

**คำชี้แจง** **:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

**๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

□ ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม – ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ ๒ ( มกราคม – มีนาคม )

 □ ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม – กันยายน )

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )**

**๓. จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙-๒๕๖๑ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****การพัฒนา** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **ปี ๒๕๖๑** | **รวม** |
| **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** |
| **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๔ | ๙,๑๔๔,๐๐๐ | ๓๑ | ๗,๖๗๔,๐๐๐ | ๖๐ | ๒๙,๑๗๒,๐๐๐ | ๑๓๕ | ๔๕,๙๙๐,๐๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๒ | ๘๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๔๘๐,๐๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๖ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๑๖ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๙ | ๗๓๐,๐๐๐ | ๓๑ | ๒,๓๔๐,๐๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๔๘ | ๓,๘๐๙,๕๐๐ | ๑๖ | ๑,๐๑๕,๐๐๐ | ๑๔ | ๘๙๕,๐๐๐ | ๗๘ | ๕,๗๑๙,๕๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๒ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๘ | ๓๗๐,๐๐๐ |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๒๓ | ๑,๕๘๔,๗๐๐ | ๑๑ | ๑,๐๐๓,๐๐๐ | ๑๐ | ๙๕๓,๐๐๐ | ๔๔ | ๓,๕๔๐,๗๐๐ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๘ | ๕๒๘,๐๐๐ | ๘ | ๙๙๕,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๐๘๕,๐๐๐ | ๒๗ | ๒,๖๐๘,๐๐๐ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****การพัฒนา** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **ปี ๒๕๖๑** | **รวม** |
| **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** |
| **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๑๔ | ๘๔๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๙๙๐,๐๐๐ | ๒๒ | ๑,๑๗๐,๐๐๐ | ๕๔ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๙๐,๐๐๐ | ๗ | ๑,๓๘๐,๐๐๐ | ๖ | ๒,๗๗๘,๐๐๐ | ๑๕ | ๔,๒๔๘,๐๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ๙ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๙๖๐,๐๐๐ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๙ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๑,๘๘๕,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๗๔๐,๐๐๐ | ๓๕ | ๕,๓๒๕,๐๐๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | ๕ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๔๐,๐๐๐ |
| **รวม** | **๑๗๒** | **๑๘,๙๓๖,๒๐๐** | **๑๔๑** | **๑๖,๖๗๒,๒๐๐** | **๑๖๔** | **๓๙,๓๑๓,๐๐๐** | **๔๗๗** | **๗๔,๙๒๑,๔๐๐** |

**๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่เสร็จ** | **จำนวนโครงการ****ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ****ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการยกเลิก** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการเพิ่มเติม** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๘ | ๑๘.๑๘ | - | - | ๓๖ | ๘๑.๘๑ | - | - | - | - | ๔๔ | ๑๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๔ | ๖๖.๖๖ | - | - | ๒ | ๓๓.๓๓ | - | - | - | - | ๖ | ๑๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๓ | ๔๗.๙๑ | - | - | ๒๕ | ๕๒.๐๘ | - | - | - | - | ๔๘ | ๑๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๘ | ๓๔.๗๘ | - | - | ๑๕ | ๖๕.๒๑ | - | - | - | - | ๒๓ | ๑๐๐ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่เสร็จ** | **จำนวนโครงการ****ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ****ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการยกเลิก** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการเพิ่มเติม** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๓ | ๓๗๕ | - | - | ๕ | ๖๒.๕ | - | - | - | - | ๘ | ๑๐๐ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓ | ๒๑.๔๒ | - | - | ๑๑ | ๗๘.๕๗ | - | - | - | - | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทางท่องเที่ยวและบริการ | ๗ | ๗๗.๗๗ | - | - | ๒ | ๒๒.๒๒ | - | - | - | - | ๙ | ๑๐๐ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๒ | ๒๒.๒๒ | - | - | ๗ | ๗๗.๗๗ | - | - | - | - | ๙ | ๑๐๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม | ๒ | ๔๐ | - | - | ๓ | ๖๐ | - | - | - | - | ๕ | ๑๐๐ |
| **รวม** | **๖๐** | **๓๔.๘๘** | - | - | **๑๑๒** | **๖๕.๑๑** | - | - | - | - | **๑๗๒** |  |

**๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๘ | ๑,๔๑๐,๐๐๐ | ๘ | ๑,๓๗๐,๐๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | - | - |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๕ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๙ | ๑,๑๕๐,๐๐๐ | ๒๓ | ๘๖๐,๐๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | - | - | - | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๐ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๗๕๐,๐๐๐ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๓ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๓ | ๙๐,๐๐๐ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๔๐,๐๐๐ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | - | - |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทางท่องเที่ยวและบริการ | ๘ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๗ | ๗๐,๐๐๐ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๒ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม | ๒ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๕๐,๐๐๐ |
| **รวม** | **๗๓** | **๔,๙๐๐,๐๐๐** | **๖๐** | **๓,๖๖๐,๐๐๐** |

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๙**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว** |
| ๑.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ | ✓ |  |  |  |  |
| ๒.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | ✓ |  |  |  |  |
| ๓.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ | ✓ |  |  |  |  |
| ๔.ค่าวัสดุการศึกษา | ✓ |  |  |  |  |
| ๕.ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก | ✓ |  |  |  |  |
| ๖.อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ |  |  |  |  |

**ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

๒.เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ

๓.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

๔.ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………………………………………………………………………

**ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป**

**๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | ๔๔ | ๘ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๒ | ๑ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๖ | ๕ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีสิทธิภาพคุณภาพ | ๔๘ | ๒๙ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๒ | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๒๓ | ๑๐ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๘ | ๓ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๑๔ | ๔ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑ |

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ๙ | ๘ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๙ | ๒ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | ๕ | ๒ |
| **รวม** | **๑๗๒** | **๗๓** |

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน**

๔.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คศล.) หมู่ที่ ๕ | ๘๒ | ๑๘ | - |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คศล.) หมู่ที่ ๙ | ๗๘ | ๒๒ | - |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) หมู่ที่ ๑ | ๘๘ | ๑๒ | - |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) เชื่อมต่อตำบลเกษมทรัพย์-ตำบลสะแกราช-ตำบลสำโรง หมู่ที่ ๖ | ๘๕ | ๑๘ | - |
| ๕ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ซอยบ้านนางหลง หมู่ที่ ๗ | ๘๗ | ๑๓ | - |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) หมู่ที่ ๘ | ๗๕ | ๒๕ | - |
| ๗ | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๙ | ๑๐๐ | - | - |
| ๘ | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟฟ้า (ติดตั้งมิเตอร์) หมู่ที่ ๓ | ๘๖ | ๑๔ | - |
| ๙ | โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๑๐ | โครงการจัดทำป้ายบอกทาง จัดระเบียบป้ายชุมชน | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๑๑ | โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ๙๐ | ๑๐ | - |
| ๑๒ | วิทยุเคลื่อนที่ ๕ เครื่อง | ๙๒ | ๘ | - |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ | ๘๘ | ๑๒ | -  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๑๔ | โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล | ๙๕ | ๕ | - |
| ๑๕ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | ๑๐๐ | ๐ | - |
| ๑๖ | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย | ๑๐๐ | ๐ | - |
| ๑๗ | โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยระดับอำเภอ | ๑๐๐ | ๐ | - |
| ๑๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นำท้องถิ่น | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๑๙ | โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) | ๙๒ | ๘ | - |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๙๐ | ๑๐ | - |
| ๒๑ | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ๙๕ | ๕ | - |
| ๒๒ | การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.เกษมทรัพย์ | ๘๔ | ๑๖ | - |
| ๒๔ | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ (ศูนย์การเรียนรู้เกษมทรัพย์) | ๙๕ | ๕ | - |
| ๒๕ | จัดทำป้ายตลาดนัดชุมชน | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๒๖ | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | ๘๒ | ๑๘ | - |
| ๒๗ | จัดซื้อเก้าอี้พักคอย | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๒๘ | จัดซื้อชุดรับแขก | ๘๖ | ๑๔ | - |
| ๒๙ | จัดซื้อโต๊ะขาวเอนกประสงค์ | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๓๐ | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง | ๙๕ | ๕ | - |
| ๓๑ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ (สำนักปลัด) | ๘๓ | ๑๗ | - |
| ๓๒ | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ (สำนักปลัด) | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๓๓ | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ออลอินวัน (สำนักปลัด) | ๗๖ | ๒๔ | - |
| ๓๔ | โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล | ๙๐ | ๑๐ | - |
| ๓๕ | โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (ส่วนการศึกษา) | ๙๐ | ๑๐ | - |
| ๓๖ | กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (ส่วนโยธา) | ๘๐ | ๒๐ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๓๗ | โครงการขอขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๙๕ | ๕ | - |
| ๓๘ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส่วนโยธา | ๘๔ | ๑๖ | - |
| ๓๙ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี (ส่วนการคลัง) | ๘๑ | ๑๙ | - |
| ๔๐ | ค่าจัดซื้อม่านปรับแสง (สำนักปลัด) จำนวน ๖ ช่อง | ๗๕ | ๒๕ | - |
| ๔๑ | ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด | ๗๘ | ๒๒ | - |
| ๔๒ | ค่าจัดซื้อผ้าใบเต๊นท์ | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๔๓ | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๒ หลัง | ๗๖ | ๑๔ | - |
| ๔๔ | โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) | ๑๐๐ | - | - |
| ๔๕ | โครงการจัดจ้างเหมา/จัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างแก่ ศพด. | ๑๐๐ | - | - |
| ๔๖ | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๘๗ | ๑๓ | - |
| ๔๗ | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ | ๗๙ | ๒๑ | - |
| ๔๘ | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๙๒ | ๘ | - |
| ๔๙ | โครงการจัดซื้อทีวีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๔๒ เครื่องเล่น DVD | ๘๘ | ๑๒ | - |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๙๘ | ๒ | - |
| ๕๑ | โครงการฝึกศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๕๒ | โครงการจัดซื้อและติดตั้งผนังกั้นห้องเรียนแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๑๐\*๓ เมตร | ๗๔ | ๒๖ | - |
| ๕๓ | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD | ๗๐ | ๓๐ | - |
| ๕๔ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๕๕ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเกษมทรัพย์ | ๘๔ | ๑๖ | - |
| ๕๖ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอร์โรบิค) ในตำบล | ๗๒ | ๒๘ | - |
| ๕๗ | โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ตำบลเกษมทรัพย์ | ๘๔ | ๑๖ | - |
| ๕๘ | สนับสนุน สปสช. | ๘๙ | ๑๑ | - |
| ๕๙ | โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๗๒ | ๒๘ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๖๐ | โครงการ TO Be Nemberone ในตำบลเกษมทรัพย์ | ๗๖ | ๒๔ | - |
| ๖๑ | โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ๙๒ | ๘ | - |
| ๖๒ | โครงการอุดหนุนงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช | ๙๐ | ๑๐ | - |
| ๖๓ | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตำบลเกษมทรัพย์ | ๗๔ | ๒๖ | - |
| ๖๔ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลเกษมทรัพย์ | ๗๓ | ๒๗ | - |
| ๖๕ | โครงการกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (จำลอง) | ๙๐ | ๑๐ | - |
| ๖๖ | โครงการถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๖๗ | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี | ๙๒ | ๘ | - |
| ๖๘ | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา | ๙๔ | ๖ | - |
| ๖๙ | โครงการประเพณีงานลอยแพ หมู่ที่ ๖ | ๘๒ | ๑๘ | - |
| ๗๐ | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | ๗๗ | ๑๓ | - |
| ๗๑ | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | ๙๘ | ๒ | - |
| ๗๒ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | ๗๕ | ๒๕ | - |
| ๗๓ | โครงการต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนบ้านปอนางเหริญ (ข้าวแตน) หมู่ที่ ๖ | ๘๖ | ๑๔ | - |

**๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๖.๕๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๙ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๖.๙๙ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๙.๐๕ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๗ |
| **รวม** | **๘.๐๕** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คศล.) หมู่ที่ ๕ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คศล.) หมู่ที่ ๙ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คศล.) หมู่ที่ ๑ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) เชื่อมต่ำตำบลเกษมทรัพย์-ตำบลสะแกราช-ตำบลสำโรง หมู่ที่ ๖ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ซอยบ้านนางหลง หมู่ที่ ๗ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) หมู่ที่ ๘ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๗.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๙ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๘.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟฟ้า (ติดตั้งมิเตอร์)หมู่ที่ ๓ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายสมบัติ) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๐.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๑.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๓-สายที่ ๑ เลียบคลองป่าประดา-สายที่ ๒ เลียบคลองทุ่งงาม | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายไปทุ่งลี) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๓.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายไปป่าโจทย์) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายเชื่อม รพ.สต.หลุมข้าว) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๕.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕-สายที่ ๑ เลียบคลองลำเชียงสา-สายที่ ๒ บ้านนางเขียว | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ (สายไปบ้านขี้เหล็ก) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ (สายข้างสนามกีฬา) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ (สายไปสำนักสงฆ์ตุ๊กตาทอง) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑๙.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ (สายทุ่งงาม) | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒๐.โครงการขุดขยายสระน้ำ บ้านตะคร้อ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒๒.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการสูบน้ำระยะไกลสระหนองม่วงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๙๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๑๑ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๖.๘๕ |
| **รวม** | **๗.๘๖** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| - | - | - | - | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๖.๔๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| **รวม** | **๗.๙๒** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการจัดทำป้ายบอกทาง จัดระเบียบป้ายชุมชน | ป้าย | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๓.วิทยุเคลื่อนที่ ๕ เครื่อง | เครื่อง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๐ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๓ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๒ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๓๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๕ |
| **รวม** | **๘.๑๔** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยระดับ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นำท้องถิ่น | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.เกษมทรัพย์ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๗.ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ (ศูนย์การเรียนรู้เกษมทรัพย์) | ห้อง | - | ๑ | +๑ |
| ๘.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | ตัว | - | ๑ | +๑ |
| ๙.จัดซื้อเก้าอี้พักคอย | ตัว | - | ๑ | +๑ |
| ๑๐.จัดซื้อชุดรับแขก | ชุด | - | ๑ | +๑ |
| ๑๑.จัดซื้อโต๊ะขาวเอนกประสงค์ | ตัว | - | ๑ | +๑ |
| ๑๒.เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง | เครื่อง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๓.จัดซื้อกล้องถ่ายภาย (สำนักปลัด) | ตัว | - | ๑ | +๑ |
| ๑๔.จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ (สำนักปลัด) | เครื่อง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๕.กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (ส่วนโยธา) | ตัว | - | ๑ | +๑ |
| ๑๖.โครงการขอขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๗.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส่วนโยธา | เครื่อง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๘.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctino ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี (ส่วนการคลัง) | เครื่อง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๙.ค่าจัดซื้อม่านปรับแสง (สำนักปลัด) จำนวน ๖ ช่อง | ช่อง | - | ๑ | +๖ |
| ๒๐.ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด | ชุด | - | ๑ | +๓ |
| ๒๑.ค่าจัดซื้อผ้าใบเต๊นท์ | หลัง | - | ๑ | +๑ |
| ๒๒.ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๒ หลัง | หลัง | - | ๑ | +๒ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๕๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๙ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๐ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๖๖ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๑๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๖.๘๕ |
| **รวม** | **๗.๙๔** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| - | - | - | - | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๓ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๕๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๖ |
| **รวม** | **๘.๐๕** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจัดจ้างเหมา/จัดทำอาหารกลางวันว่าง-อาหารว่างแก่ ศพด. | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ | โครงการ | - | ๒ | +๑ |
| ๔.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการจัดซื้อทีวีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๔๒ เครื่องเล่น DVD | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการก่อสร้างที่แปรงพันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | นักเรียน | - | ๑ | +๑ |
| ๗.โครงการจัดซื้อและติดตั้งผนังกั้นห้องเรียนแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๑๐\*๓ เมตร | โครงการ | - | 1 | +๑ |
| ๘.ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD |  | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๘๘ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๙๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| **รวม** | **๘.๑๓** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเกษมทรัพย์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอร์โรบิค) ในตำบล | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๓ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๙ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๕๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๘๔ |
| **รวม** | **๘.๒๑** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ตำบลเกษมทรัพย์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.สนับสนุน สปสช. | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๗ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๗ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๒ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๖๙ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๓ |
| **รวม** | **๘.๒๗** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| - | - | - | - | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๘๘ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๓๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| **รวม** | **๘.๒๓** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอุดหนุนงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ตำบลเกษมทรัพย์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (จำลอง) | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๗.โครงการประเพณีลอยแพ หมู่ที่ ๖ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๒ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๖๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๙๐ |
| **รวม** | **๘.๒๒** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๓๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๔๕ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๒ |
| **รวม** | **๘.๑๑** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนบ้านปอนางเหริญ (ข้าวแตน) หมู่ที่ ๖ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี (✓ ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา (✓ ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………….

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ✓ |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | ✓ |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  | ✓ |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ✓ |  |  |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๓๓ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๒ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๒ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๖๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| **รวม** | **๘.๐๒** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๒.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๘ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๕๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๒ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๒๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| **รวม** | **๘.๐๘** |

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๓.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๗๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๔ |
| **รวม** | **๘.๒๓** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๔.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา (✓ ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๓ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๙๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๑๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๗ |
| **รวม** | **๘.๒๖** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๕.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (✓ )ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๙๑ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๘๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๘๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๐๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๙ |
| **รวม** | **๘.๒๘** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๖.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี (✓ ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๔ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๔๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๗.๘๘ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๙ |
| **รวม** | **๘.๑๖** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๗.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (✓ ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ (✓ ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๑ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๗๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๒๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๘ |
| **รวม** | **๗.๙๑** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๘.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (✓ ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ……………………

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

(✓ ) อื่น ๆ ระบุ…นักเรียน……

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๓๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๕๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๔ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๗๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๒๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๓ |
| **รวม** | **๘.๑๐** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๙.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ ระบุ……………………

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ……………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๘ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๐๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๔๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๕๑ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๙ |
| **รวม** | **๗.๙๖** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑๐.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ ระบุ……………………

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๗ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๑ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๗๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๗.๒๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๙๑ |
| **รวม** | **๘.๒๑** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑๑.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี (✓ ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ ระบุ………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา (✓ ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ……………………….

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๙ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๒ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๓๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๘ |
|  **รวม**  | **๗.๙๗** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑๒.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………….

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๐๒ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๖๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๗๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| **รวม** | **๘.๐๖** |

**บทที่ ๔**

**โครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๙**

****

**๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

 ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

 ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คศล.) หมู่ที่ ๕ | ๓๖๑,๐๐๐ | ๔/๒๕๕๙ | ๑๔/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาเปิด-ปิด (คศล.) หมู่ที่ ๙ | ๙๖,๐๐๐ | ๖/๒๕๕๙ | ๒๙/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) หมู่ที่ ๑ | ๙๗,๐๐๐ | ๕/๒๕๕๙ | ๒๘/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) เชื่อมต่อตำบลเกษมทรัพย์-ตำบลสะแกราช-ตำบลสำโรง หมู่ที่ ๖ | ๒๓๖,๕๐๐ | ๑/๒๕๕๙ | ๐๖/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) ซอยบ้านนางหลง หมู่ที่ ๗ | ๑๗๗,๐๐๐ | ๓/๒๕๕๙ | ๑๓/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) หมู่ที่ ๘ | ๒๓๗,๐๐๐ | ๒/๒๕๕๙ | ๐๘/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๗ | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๙ | ๑๐๐,๐๑๘ | ๙๕๕/๕๙ | ๒๑/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๘ | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ พร้อมไฟฟ้า (ติดตั้งมิเตอร์) หมู่ที่ ๓ | ๖๘,๕๐๐ | ๑๙/๒๕๕๙ | ๑๔/๐๓/๒๕๕๙ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายสมบัติ) | ๑๙๔,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านใหม่เกษม หมู่ที่ ๒ | ๒๓๑,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๓* สายที่ ๑ เลียบคลองป่าประปา
* สายที่ ๒ เลียบคลองทุ่งงาม
 | ๒๓๑,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายไปทุ่งลี) | ๑๙๙,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๓ | โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายไปป่าโจทย์) | ๑๑๑,๐๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ (สายเชื่อม รพ.สต.หลุมข้าว) | ๗๗,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕* สายที่ ๑ เลียบคลองลำเชียงสา
* สายที่ ๒ บ้านนางเขียว
 | ๒๔๗,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ (สายไปบ้านขี้เหล็ก) | ๒๓๗,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ (สายข้างสนามกีฬา) | ๒๙๘,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ (สายไปสำนักสงฆ์ตุ๊กตาทอง) | ๒๓๗,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ (สายทุ่งงาม) | ๒๔๙,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๒๐ | โครงการขุดขยายสระน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ | ๔๑,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๒๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ | ๘๘,๐๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๒๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยการสูบน้ำระยะไกลสระหนองม่วงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ | ๓๙๘,๖๘๘ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| **รวม** | **๔,๒๑๗,๒๐๖** |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเกษตรกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม

 ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่

๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| - | - | - | - | - |  |
| **รวม** |  |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

 ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการจัดทำป้ายบอกทางจัดระเบียบป้ายชุมชน | ๘,๔๐๐ | ๑๑๙/๕๙ | ๒๖/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | ๑,๐๐๐ | ๓๘/๒๕๕๙ | ๑๔/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๔,๕๐๐ | ๓๕/๒๕๕๙ | ๐๓/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๒,๔๐๐ | ๙๑/๒๕๕๙ | ๐๕/๐๔/๒๕๕๙ |  |
| ๓ | วิทยุเคลื่อนที่ ๕ เครื่อง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐/๒๕๕๙ | ๑๐/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล | ๔,๔๘๐ | ๕๕๓/๕๙ | ๑๑/๐๔/๒๕๕๙ |  |
| **รวม** | **๗๗,๗๘๐** |  |  |  |

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 ๔.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบต.เทศบาล.อบจ.) และร่วมมือกับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค

 ๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

 ๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | ๑๐,๐๐๐ | ๘๓๒/๕๙ | ๒๗/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | ๘๖๘/๕๙ | ๐๕/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาและผู้นำท้องถิ่น | ๑,๓๖๕ | ๑๑๐/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๑,๖๐๐ | ๑๐๘/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๓,๙๐๐ | ๑๐๙/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๒๔,๐๐๐ | ๑๐๒/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๑,๙๕๐ | ๑๐๑/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๑,๙๕๐ | ๑๐๐/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๗๕๐ | ๙๙/๕๙ | ๓๐/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๕๙,๒๗๐ | ๙๙๙/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๔ | โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) | ๑,๓๕๐ | ๖๑/๒๕๕๙ | ๐๙/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๑,๗๕๐ | ๖๖/๒๕๕๙ | ๑๕/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๖,๒๕๐ | ๖๕/๒๕๕๙ | ๑๒/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๖,๕๐๐ | ๖๔/๒๕๕๙ | ๑๒/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๖๕๐ | ๖๕/๒๕๕๙ | ๐๖/๐๕/๒๕๕๙ |  |
| ๕ | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ๓๐๐ | ๔๗/๒๕๕๙ | ๑๒/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๓,๐๐๐ | ๔๘/๒๕๕๙ | ๑๒/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.เกษมทรัพย์ | ๒๖๗,๐๐๐ | ๙/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๗ | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ (ศูนย์การเรียนรู้เกษมทรัพย์) | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๓/๒๕๕๙ | ๐๗/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๘ | จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | ๑๘,๐๐๐ | ๙๕/๒๕๕๙ | ๒๖/๐๔/๒๕๕๙ |  |
| ๙ | จัดซื้อเก้าอี้พักคอย | ๓๐,๐๐๐ | ๔๙/๒๕๕๙ | ๑๐/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๑๐ | จัดซื้อชุดรับแขก | ๑๘,๐๐๐ | ๘๖/๒๕๕๙ | ๐๔/๐๔/๒๕๕๙ |  |
| ๑๑ | จัดซื้อโต๊ะขาวเอนกประสงค์ | ๑๗,๐๐๐ | ๙๕/๒๕๕๙ | ๒๖/๐๔/๒๕๕๙ |  |
| ๑๒ | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง | ๕๕,๐๐๐ | ๓๐/๒๕๕๙ | ๓๐/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๑๓ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ (สำนักปลัด) | ๙,๙๙๐ | ๔๐/๒๕๕๙ | ๑๓/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๑๔ | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ (สำนักปลัด) | ๑๒,๙๘๐ | ๒๘/๒๕๕๙ | ๒๘/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๑๕ | จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ ออลอินวัน (สำนักปลัด) | ๑๕,๒๐๐ | ๒๗/๒๕๕๙ | ๒๘/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๑๖ | กล้องดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (ส่วนโยธา) | ๙,๙๙๐ | ๓๙/๒๕๕๙ | ๑๓/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๑๗ | โครงการขอขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | ๗๓,๘๖๐ | ๙๒/๕๙ | ๐๙/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๑๘ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส่วนโยธา | ๙,๔๙๐ | ๒๔/๒๕๕๙ | ๑๕/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๑๙ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิดLED สี (ส่วนการคลัง) | ๑๖,๙๐๐ | ๒๘/๒๕๕๙ | ๒๙/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๒๐ | ค่าจัดซื้อม่านปรับแสง (สำนำปลัด) จำนวน ๖ ช่อง | ๒๔,๙๐๐ | ๓๘/๒๕๕๙ | ๑๒/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๒๑ | ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด | ๙,๘๓๓.๗๐ | ๕๕/๒๕๕๙ | ๑๕/๐๒/๒๕๕๙ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๒๒ | ค่าจัดซื้อผ้าใบเต้นท์ | ๑๘,๕๐๐ | ๑๐๗/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๒๓ | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๒ หลัง | ๖,๖๐๐ | ๑๑๓/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| **รวม** | **๘๖๔,๘๒๘.๗๐** |  |  |  |

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

 ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่นชาติพันธ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| - | - | - | - | - | - |
| **รวม** |  |  |  |  |

**๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 ๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) | ๒๗,๘๔๖.๕๖ | ๑/๒๕๕๙ | ๐๒/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๕,๘๐๓.๕๖ | ๒/๒๕๕๙ | ๐๒/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๑๓,๑๓๗.๖๐ | ๘/๒๕๕๙ | ๑๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๖๓,๑๘๕.๖๐ | ๗/๒๕๕๙ | ๑๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๒๖,๕๘๓.๒๐ | ๓/๒๕๕๙ | ๐๑/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๕,๕๒๗.๒๐ | ๔/๒๕๕๙ | ๐๑/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๕,๕๒๗.๒๐ | ๖/๒๕๕๙ | ๐๔/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๒๖,๕๘๓.๒๐ | ๕/๒๕๕๙ | ๐๔/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๒๖,๕๘๓.๒๐ | ๕/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๑๐,๖๓๓.๒๘ | ๕/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๕,๕๒๗.๒๐ | ๖/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๒/๒๕๕๙ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
|  |  | ๒,๒๑๐.๘๘ | ๖/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๑๔,๖๒๐.๗๖ | ๙/๒๕๕๙ | ๑๖/๐๕/๒๕๕๙ |  |
| ๒,๙๖๗.๕๘ | ๑๐/๒๕๕๙ | ๑๖/๐๕/๒๕๕๙ |  |
| ๖,๒๒๔.๖๘ | ๑๐/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๖/๒๕๕๙ |  |
| ๒๙,๒๔๑.๕๒ | ๙/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๖/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการจัดจ้างเหมา/จัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างแก่ ศพด. | ๕๘,๘๐๐ | ๒๖๑/๕๙ | ๒๑/๐๑/๒๕๕๙ |  |
| ๕๘,๘๐๐ | ๑๔๖/๕๙ | ๐๔/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๙๑,๕๒๐ | ๘๖๒/๕๙ | ๐๙/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์ | ๙๙,๐๐๐ | ๗๒/๒๕๕๙ | ๐๔/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๔ | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๖๖,๐๐๐ | ๑๑๒/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๕ | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๖๖,๐๐๐ | ๑๑๒/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๖ | โครงการจัดซื้อทีวีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๔๒ เครื่องเล่น DVD | ๑๑,๔๙๐ | ๑๐๖/๕๙ | ๐๕/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓๕,๐๐๐ | ๙๓/๕๙ | ๑๖/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๘ | โครงการจัดซื้อและติดตั้งผนังกั้นห้องเรียนแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๑๐\*๓ | ๕๘,๙๐๐ | ๘๗/๕๙ | ๑๑/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๙ | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD | ๒,๙๙๐ | ๑๑๒/๕๙ | ๑๒/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| **รวม** | **๘๒๐,๗๐๓.๒๒** |  |  |  |

**๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

 ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ๒๑,๔๔๐ | ๗๙/๒๕๕๙ | ๑๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๕๐๐ | ๗๗/๒๕๕๙ | ๑๔/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเกษมทรัพย์ | ๒๙๙ | ๔๘/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๓,๗๖๙ | ๔๙/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๒,๕๕๙ | ๔๔/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๑๑,๑๐๐ | ๔๕/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๕,๐๐๐ | ๔๗/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๕,๔๐๐ | ๔๕/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๕๔/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๒,๕๐๐ | ๕๖/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๑,๔๐๐ | ๕๕/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๙๒๕ | ๔๓/๒๕๕๙ | ๐๓/๐๒/๒๕๕๙ |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอร์โรบิค) ในตำบล | ๔๕๐ | ๓๔/๒๕๕๙ | ๐๓/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๑๘,๑๗๐ | ๒๐/๒๕๕๙ | ๐๒/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๘,๙๗๐ | ๒๑/๒๕๕๙ | ๐๒/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๔,๒๐๐ | ๓๗/๒๕๕๙ | ๐๙/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๙๔,๑๘๒** |  |  |  |

**๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจ

 ๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

 ๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย/โรงเรียน)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ตำบลเกษมทรัพย์ | ๗,๕๐๐ | ๗๒๔/๕๙ | ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๗๒๕/๕๙ | ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๗๒๖/๕๙ | ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๗๒๗/๕๙ | ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๗๒๘/๕๙ | ๒๔/๐๖/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๙๗๑/๕๙ | ๐๖/๐๙/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๙๗๒/๕๙ | ๐๖/๐๙/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๙๗๓/๕๙ | ๐๖/๐๙/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๗,๕๐๐ | ๙๗๔/๕๙ | ๐๖/๐๙/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | สนับสนุน สปสช. | ๖๖,๓๑๒ | ๓๙๕/๕๙ | ๐๔/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๓ | โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๔,๐๐๐ | ๘๑๘/๕๙ | ๐๔/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| **รวม** | **๑๓๗,๘๑๒** |  |  |  |

**๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

 ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| - | - | - | - | - |  |
| **รวม** |  |  |  |  |

**๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิงวัฒนธรรม /เชิงเกษตร /เชิงสุมนไพร (สปาร์สมุนไพร)

๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบรวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการอุดหนุนงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช | ๕,๐๐๐ | ๓๓/๒๕๕๙ | ๐๓/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตำบลเกษมทรัพย์ | ๑๓,๐๐๐ | ๒๑/๒๕๕๙ | ๒๐/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๒,๔๐๐ | ๒๐/๒๕๕๙ | ๒๐/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๕,๒๕๐ | ๑๓/๒๕๕๙ | ๒๐/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๘,๕๐๐ | ๒๒/๒๕๕๙ | ๒๐/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๑๗๐ | ๑๔/๒๕๕๙ | ๒๐/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๓ | โครงการกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (จำลอง) | ๑,๐๐๐ | ๘๑/๒๕๕๙ | ๒๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๙,๐๐๐ | ๗๐/๒๕๕๙ | ๐๑/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| ๔. | โครงการถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม | ๑,๐๐๐ | ๗/๒๕๕๙ | ๒๑/๑๐/๒๕๕๘ |  |
| ๕. | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี | ๒,๘๐๐ | ๑๓๖/๕๙ | ๒๒/๐๗/๒๕๕๙ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๖ | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา | ๔๕๐ | ๑๙/๒๕๕๙ | ๒๐/๑๑/๒๕๕๘ |  |
| ๔,๖๐๐ | ๑๙/๒๕๕๙ | ๐๑/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๘,๗๕๐ | ๑๘/๒๕๕๙ | ๐๑/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๘๐๐ | ๓๑/๒๕๕๙ | ๐๑/๑๒/๒๕๕๘ |  |
| ๗ | โครงการประเพณีงานลอบแพ หมู่ที่ ๖ | ๒,๕๐๐ | ๑๐/๒๕๕๙ | ๒๑/๑๐/๒๕๕๘ |  |
| ๖,๕๐๐ | ๙/๒๕๕๙ | ๒๑/๑๐/๒๕๕๘ |  |
| ๒,๐๐๐ | ๑๑/๒๕๕๙ | ๒๑/๑๐/๒๕๕๘ |  |
| ๖๐๐ | ๘/๒๕๕๙ | ๒๑/๑๐/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๗๔,๓๒๐** |  |  |  |

**๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | ๓,๐๐๐ | ๘๒๕/๕๙ | ๒๗/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| ๒,๕๐๐ | ๑๒๔/๕๙ | ๒๖/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| ๒,๕๐๐ | ๑๒๕/๕๙ | ๒๖/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| ๑,๕๐๐ | ๑๓๘/๕๙ | ๒๒/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| ๕๐๐ | ๑๒๓/๕๙ | ๒๖/๐๗/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | ๑๖,๘๐๐ | ๕๗๗/๕๙ | ๒๘/๐๔/๒๕๕๙ |  |
| **รวม** | **๒๖,๘๐๐** |  |  |  |

**๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

 ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก

 ๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ | ๓,๐๐๐ | ๘๐๔/๕๙ | ๒๕/๐๗/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๑,๓๑๕ | ๑๓๗/๕๙ | ๒๗/๐๗/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๑,๕๐๐ | ๑๒๒/๕๙ | ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๑,๕๐๐ | ๑๒๑/๕๙ | ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๕๐๐ | ๑๒๐/๕๙ | ๒๑/๐๗/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๓,๐๐๐ | ๘๔๔/๕๙ | ๐๔/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๕๐๐ | ๑๒๗/๕๙ | ๐๑/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๕,๕๐๐ | ๑๓๙/๕๙ | ๐๑/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๒,๐๐๐ | ๑๒๘/๕๙ | ๐๑/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๒,๐๐๐ | ๑๒๙/๕๙ | ๐๑/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๓,๐๐๐ | ๘๗๑/๕๙ | ๑๗/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๕,๖๑๕ | ๙๕/๒๕๕๙ | ๑๖/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๖๐๐ | ๙๐/๒๕๕๙ | ๑๖/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๒,๒๕๐ | ,๙๑/๒๕๕๙ | ๑๖/๐๘/๒๕๕๙ |  |
|  |  | ๒,๒๕๐ | ๙๒/๒๕๕๙ | ๑๖/๐๘/๒๕๕๙ |  |
| ๒ | โครงการต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนบ้านปอนางเหริญ (ข้าวแตน) หมู่ที่ ๖ | ๒๑๘,๕๐๐ | ๒๐/๒๕๕๙ | ๑๔/๐๓/๒๕๕๙ |  |
| **รวม** | **๒๕๓,๐๓๐** |  |  |  |

**บทที่ ๕**

 **บทสรุป**

 **รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙**

**อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการทั้งหมด****แผนพัฒนาสามปี****(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๔ | ๑๐๐ | ๒๒ | ๕๐ | ๔,๒๑๗,๒๐๖.๐๐ | ๖๔.๗๔ | ๒๒ | ๕๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๒ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๖ | ๑๐๐ | ๔ | ๖๗ | ๙๕,๑๑๔.๘๒ | ๑.๔๖ | ๒ | ๓๓ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๔๘ | ๑๐๐ | ๒๓ | ๔๘ | ๘๖๔,๕๒๘.๗๐ | ๑๓.๒๗ | ๒๕ | ๕๒ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๒ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๒๓ | ๑๐๐ | ๘ | ๓๕ | ๗๕๔,๗๐๓.๒๒ | ๑๑.๕๘ | ๑๕ | ๖๕ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๘ | ๑๐๐ | ๓ | ๓๘ | ๙๐,๔๑๓.๐๐ | ๑.๓๘ | ๕ | ๖๒ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๑๔ | ๑๐๐ | ๓ | ๒๑ | ๑๓๗,๘๑๒.๐๐ | ๒.๑๑ | ๑๑ | ๗๙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการทั้งหมด****แผนพัฒนาสามปี****(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๒ | ๑๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ๙ | ๑๐๐ | ๗ | ๗๘ | ๗๔,๓๒๐.๐๐ | ๑.๑๔ | ๒ | ๒๒ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๙ | ๑๐๐ | ๓ | ๓๓ | ๖๑,๓๓๐.๐๐ | ๐.๙๔ | ๖ | ๖๗ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | ๕ | ๑๐๐ | ๑ | ๒๐  | ๒๑๘,๕๐๐.๐๐ | ๓.๓๕ | ๔ | ๘๐ |
| **รวม** | **๑๗๒** |  | **๗๔** |  | **๖,๕๑๓,๙๒๗.๗๔** |  | **๙๘** | **๕๗** |

**รายงานผลจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙**

**โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ใคร่ขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ้งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ได้ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 ใช่ ไม่ใช่

 ๒.มีการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมสอดคล้องและตรงกับความต้องการองค์ประชาคม

 ใช่ ไม่ใช่

 ๓. มีการนำกิจกรรม / โครงการ ของแผนชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 ใช่ ไม่ใช่

 ๔. มีการนำกิจกรรม / โครงการ ของหน่วยงานราชการต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติ และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 ใช่ ไม่ใช่

 ๕. แผนการดำเนินงาน (แผนการปฏิบัติงานประจำปี) กำหนดไว้ครอบคลุมทุกด้าน

 ใช่ ไม่ใช่

 ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์นำแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 ใช่ ไม่ใช่

 ๗. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

 ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

๘. ข้อเสนอแนะ / ความเห็น

 ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 ลงชื่อ .....อำนาจ ขันจะโปะ..... ประธานกรรมการ

 (นายอำนาจ ขันจะโปะ)

 ลงชื่อ ...ประนอม ครานกระโทก.... เลขานุการคณะกรรมการ

 (นางประนอม ครานกระโทก)