**บทที่ ๑**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

 **การติดตาม** (M๐nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

 **การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 ๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

 ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

 ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**๓. วิธีการติดตามและประเมินผล**

 ๓.๑ **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

 ๓.๒ **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

 ๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

 ๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์**

 **วิเคราะห์สถานการณ์**

 **การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

 **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ**

 **ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

 จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

**แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

 ตามแบบประเมิน

ทบทวนปรับปรุง รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง

 แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน

 ผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา

 ให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

 สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

 - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร ฯลฯ

 - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้**

**ขั้นตอนที่ ๑** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

 ๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

 (๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

 (๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

 (๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

 (๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

 (๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

 (๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

 (๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

**ขั้นตอนที่ ๔** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

**ขั้นตอนที่ ๕** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

**๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

 ๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

(๓ เดือน)

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ ๑

๔.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**.**

**บทที่ ๒**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา**

 **๒. พันธกิจการพัฒนา (Mission)**

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

๒. บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้ การอบรมฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 ๔. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

 ๕. ส่งเสริมด้านการศึกษา

 ๖. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๗. พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน และมีรายได้เพียงพอตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน

 ๙. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 ๑๐. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกระดับ ทั้งการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ การให้บริการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

๑๒. การจัดทำผังเมืองรวมให้เป็นเครื่องชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

**๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)**

 ๑. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๒. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีการป้องกัน ระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อทุกประเภทอย่างมี ประสิทธิภาพ คลอบคลุมทุกพื้นที่

๓. พัฒนาด้านการกีฬาให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่มีใจรักการกีฬาและการออกกำลังกายมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

๔. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

 ๕. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอด

 ๗. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ ตาม“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 ๘. ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 ๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

 ๑๐.มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ เป็นชุมชนน่าอยู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรมและยาเสพติด

๑๑.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

**๔.ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

 ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

 ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม

 ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่

๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

 ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**แนวทางการพัฒนา**

๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 ๔.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบต.เทศบาล.อบจ.)และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

 ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 ๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

 ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**แนวทางการพัฒนา**

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจที่ดี

 ๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

 ๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ- ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

 ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน / การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร)

 ๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

 ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก

 ๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

**บทที่ ๓**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

**๑. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด**

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๑. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๒. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๔. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๕. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| ๑๖. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 **๑) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี(โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส**

**คำชี้แจง** **:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

**๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

□ ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม – ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ ๒ ( มกราคม – มีนาคม )

 □ ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ ๔ ( กรกฎาคม – กันยายน )

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )**

**๓. จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****การพัฒนา** | **ปี ๒๕๕๘** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **รวม** |
| **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** | **จำนวน** | **งบ** |
| **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** | **โครงการ** | **ประมาณ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๕ | ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๑๕,๒๓๐,๐๐๐ | ๕๐ | ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ | ๑๒๐ | ๕๖,๙๘๐,๐๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๔ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๖๕๐,๐๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๙ | ๖๗๖,๐๐๐ | ๗ | ๕๗๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๒๑ | ๑,๕๖๖,๐๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๙ | ๑,๙๐๔,๕๐๐ | ๒๔ | ๒,๒๘๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๒,๔๕๐,๐๐๐ | ๗๓ | ๖,๖๓๔,๕๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๙ | ๓๖๐,๐๐๐ |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๓ | ๑,๗๓๒,๔๐๐ | ๑๐ | ๒,๐๗๙,๐๐๐ | ๙ | ๑,๔๒๗,๐๐๐ | ๓๒ | ๕,๒๓๘,๔๐๐ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๖ | ๓๙๕,๐๐๐ | ๑๐ | ๑,๐๔๕,๐๐๐ | ๙ | ๕๑๕,๐๐๐ | ๒๕ | ๑,๙๕๕,๐๐๐ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๑ | ๒,๑๙๕,๐๐๐ | ๒๑ | ๑,๓๔๕,๐๐๐ | ๒๐ | ๑,๒๔๕,๐๐๐ | ๖๒ | ๔,๗๘๕,๐๐๐ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๒,๙๒๐,๐๐๐ | ๖ | ๑,๒๓๐,๐๐๐ | ๕ | ๑,๓๙๐,๐๐๐ | ๑๖ | ๕,๕๔๐,๐๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ๙ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๙ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๙ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๒๗ | ๑,๔๗๐,๐๐๐ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๒๐ | ๑,๙๒๕,๐๐๐ | ๒๐ | ๑,๘๙๘,๐๐๐ | ๑๘ | ๑,๘๙๕,๐๐๐ | ๕๘ | ๕,๗๑๘,๐๐๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | ๕ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๔ | ๖๐,๐๐๐ | ๔ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๓๘๐,๐๐๐ |
| **รวม** | **๑๖๙** | **๓๖,๑๘๗,๙๐๐** | **๑๔๒** | **๒๖,๕๕๗,๐๐๐** | **๑๕๕** | **๒๘,๕๓๒,๐๐๐** | **๔๖๖** | **๙๑,๒๗๖,๙๐๐** |

**๔. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ( ๒๕๕๘ –๒๕๖๑)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ ๑ ๒๕๕๘** | **ปีที่ ๒ ๒๕๕๙** | **ปีที่ ๓ ๒๕๖๐** | **ปีที่ ๔ ๒๕๖๑** | **รวม** |
| **จำนวน****โครง****การ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครง****การ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครง****การ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครง****การ** | **งบ****ประมาณ** | **จำนวน****โครง****การ** | **งบ****ประมาณ** |
| ๑.พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด | ๒ | ๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๒ | ๘๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๖๗๐,๐๐๐ |
| ๒.พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๘๐,๐๐๐ |
| ๓.พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ | **๙** | **๒๙๐,๐๐๐** | **๙** | **๓๐๐,๐๐๐** | **๑๐** | **๓๒๐,๐๐๐** | ๑๓ | ๕๙๐,๐๐๐ | **๔๑** | **๑,๕๐๐,๐๐๐** |
| ๔.พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | **-** | **-** |
| ๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | **๑** | **๕,๐๐๐** | **๑** | **๕,๐๐๐** | **๖** | **๖๒๕,๐๐๐** | ๖ | ๑,๔๔๐,๐๐๐ | **๑๔** | **๒,๐๗๕,๐๐๐** |
| ๖.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | **-** | **-** |
| **รวม** | **๑๓** | **๓๙๕,๐๐๐** | **๑๕** | **๕๐๕,๐๐๐** | **๒๐** | **๑,๒๔๕,๐๐๐** | **๒๔** | **๒,๓๘๐,๐๐๐** | **๗๒** | **๔,๕๒๕,๐๐๐** |

**๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่เสร็จ** | **จำนวนโครงการ****ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **จำนวนโครงการ****ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการยกเลิก** | **จำนวน****โครงการ****ที่มีการเพิ่มเติม** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๕ | ๑๑.๑๑ | - | - | ๔๐ | ๘๘.๘๘ | - | - | - | - | ๔๕ | ๑๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๔ | ๑๐๐.๐๐ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๔ | ๑๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๖ | ๖๖.๖๖ | - | - | ๓ | ๓๓.๓๓ | - | - | - | - | ๙ | ๑๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๔ | ๘๒.๗๕ | - | - | ๕ | ๑๗.๒๔ | - | - | - | - | ๒๙ | ๑๐๐ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | - | - | - | - | ๓ | - | - | - | - | - | ๓ | ๑๐๐ |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๒ | ๙๓.๓๐ | - | - | ๑ | ๗.๖๙ | - | - | - | - | ๑๓ | ๑๐๐ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๓ | ๕๐.๐๐ | - | - | ๓ | ๕๐.๐๐ | - | - | - | - | ๖ | ๑๐๐ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๑๙.๐๔ | - | - | ๑๗ | ๘๐.๙๕ | - | - | - | - | ๒๑ | ๑๐๐ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๐.๐๐ | - | - | ๔ | ๘๐.๐๐ | - | - | - | - | ๕ | ๑๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทางท่องเที่ยวและบริการ | ๔ | ๔๔.๔๔ | - | - | ๕ | ๕๕.๕๕ | - | - | - | - | ๙ | ๑๐๐ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๘ | ๔๐.๐๐ | - | - | ๑๒ | ๖๐.๐๐ | - | - | - | - | ๒๐ | ๑๐๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม | ๔ | ๘๐.๐๐ | - | - | ๑ | ๒๐.๐๐ | - | - | - | - | ๕ | ๑๐๐ |
| **รวม** | **๗๕** | **๔๔.๓๗** | - | - | **๙๔** | **๕๕.๖๒** | - | - | - | - | **๑๖๙** |  |

**๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๒ | ๑๐๓,๐๐๐ | ๒ | ๑๐๓,๐๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๔ | ๓๗,๘๙๒ | ๓ | ๑๑,๘๙๒ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๖ | ๑๗๑,๔๕๙ | ๖ | ๑๗๑,๔๕๙ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๔ | ๖๕๐,๓๑๘ | ๒๓ | ๕๑๑,๘๑๘ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | - | - | - |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๒ | ๑,๓๖๗,๖๙๒.๘๐ | ๑๑ | ๑,๒๒๗,๖๙๒.๘๐ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๓ | ๑๕๑,๐๑๕ | ๓ | ๑๕๑,๐๑๕ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๙๐๗,๗๐๐ | ๓ | ๕๘,๗๐๐ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๕๙,๐๐๐ | ๑ | ๕๙,๐๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทางท่องเที่ยวและบริการ | ๔ | ๑๐๓,๒๗๘ | ๔ | ๑๐๓,๒๗๘ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๘ | ๑๓๔,๒๕๐ | ๘ | ๑๓๔,๒๕๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม | ๔ | ๔๗,๓๐๗ | ๔ | ๔๗,๓๐๗ |
| **รวม** | **๗๒** | **๓,๗๓๒,๙๑๑.๘๐** | **๖๘** | **๒,๕๗๙,๔๑๑.๘๐** |

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๘**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว** |
| ๑.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ | ✓ |  |  |  |  |
| ๒.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | ✓ |  |  |  |  |
| ๓.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ | ✓ |  |  |  |  |
| ๔.ค่าวัสดุการศึกษา | ✓ |  |  |  |  |
| ๕.ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก | ✓ |  |  |  |  |
| ๖.อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ✓ |  |  |  |  |

**ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก

๒.เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ

๓.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

๔.ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕.การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเท่าที่ควร

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………………………………………………………………………

**ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป**

**๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน | ๔๕ | ๕ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๔ | ๔ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๙ | ๖ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๙ | ๒๔ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๓ | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๓ | ๑๒ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๖ | ๓ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๑ | ๕ |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๑ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ๙ | ๔ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๒๐ | ๘ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม | ๕ | ๔ |
| **รวม** | **๑๖๙** | **๗๖** |

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน**

๔.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่ ๑ บ้านหนองศาลา** |  |  |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมถนนในตำบลเกษมทรัพย์ | ๖๖ | ๓๔ |  -  |
| ๒ | โครงการรื้อถอนถังประปาบ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ | ๖๔ | ๓๖ |  -  |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองหนองตือ) บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๘๐ | ๒๐ |  -  |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง (ด้านท้ายท่อเหลี่ยม) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๗๕ | ๒๕ |  -  |
| ๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๖๕ | ๓๕ |  -  |
| ๖ | โครงการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร | ๗๒ | ๒๘ |  -  |
| ๗ | โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรระดับตำบล | ๘๐ | ๒๐ |  -  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ | ๘๔ | ๑๖ |  -  |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ๒๖ | ๗๔ |  -  |
| ๑๐ | โครงการอบรมวินัยจราจรแก่เยาวชนและประชาชน | ๘๐ | ๒๐ |  -  |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร | ๕๗ | ๔๓ |  -  |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ | ๕๒ | ๔๘ |  -  |
| ๑๓ | โครงการจัดซื้อป้ายไฟจราจรชนิดสามเหลี่ยม | ๖๒ | ๓๘ |  -  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๑๔ | โครงการการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๔๖ | ๕๕ |  -  |
| ๑๕ | โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๙๕ | ๕ |  -  |
| ๑๖ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | ๘๐ | ๒๐ |  -  |
| ๑๗ | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก และผู้นำท้องถิ่น | ๗๐ | ๓๐ | - |
| ๑๘ | โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) | ๘๘ | ๑๒ | - |
| ๑๙ | โครงการจัดทำแผนชุมชน | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๒๐ | โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานรองนายก อบต.- เลขานุการนายก อบต. | ๖๐ | ๔๐ | - |
| ๒๑ | โครงการอบรมภาษาอังกฤษ | ๗๐ | ๓๐ | - |
| ๒๒ | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครวมทั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด/ส่วนการคลัง | ๕๕ | ๔๕ | - |
| ๒๓ | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิด-ปิด จำนวน ๒ หลัง/สำนักปลัด | ๖๕ | ๓๕ | - |
| ๒๔ | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิด-ปิด จำนวน ๔ หลัง/ส่วนการคลัง | ๖๒ | ๓๘ | - |
| ๒๕ | โครงการจัดซื้อเต๊นผ้าใบ | ๘๘ | ๑๒ | - |
| ๒๖ | โครงการติดตั้งมู่ลี่กันแดดห้องทำงานส่วนการคลัง ขนาด ๑.๘๐\*๑.๗๐ เมตร จำนวน ๖ ช่อง ขนาด ๒.๓๐\*๑.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ช่อง | ๕๒ | ๔๘ | - |
| ๒๗ | โครงการจัดซื้อเครื่องมือจับพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS | ๗๘ | ๒๒ | - |
| ๒๘ | โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับส่วนโยธา | ๕๓ | ๔๗ | - |
| ๒๙ | โครงการจัดซื้อกล้องปรับระดับ ส่วนโยธา | ๗๗ | ๒๓ | - |
| ๓๐ | โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยระดับอำเภอ | ๘๒ | ๑๘ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๓๑ | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์สัญจร | ๗๘ | ๒๒ | - |
| ๓๒ | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘ | ๘๒ | ๑๘ | - |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | ๕๗ | ๔๓ | - |
| ๓๔ | โครงการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ | ๖๘ | ๓๒ | - |
| ๓๕ | โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๓๖ | โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน | ๖๒ | ๓๘ | - |
| ๓๗ | จัดทำป้ายบอกทางสถานที่สำคัญภายในตำบลเกษมทรัพย์และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่างๆ ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ | ๘๘ | ๑๒ | - |
| ๓๘ | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา | ๖๐ | ๔๐ | - |
| ๓๙ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๔๐ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด.และโรงเรียนในท้องถิ่น | ๙๒ | ๘ | - |
| ๔๑ | โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน-อาหารว่างแก่ ศพด. | ๙๕ | ๕ | - |
| ๔๒ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน-อาหารว่าง แก่โรงเรียนในท้องถิ่น | ๙๖ | ๔ | - |
| ๔๓ | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๗๔ | ๒๖ | - |
| ๔๔ | โครงการฝึกศึกษาของ ศพด. | ๖๕ | ๓๕ | - |
| ๔๕ | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | ๗๘ | ๒๒ | - |
| ๔๖ | โครงการจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๖๕ | ๓๕ | - |
| ๔๗ | โครงการจัดซื้อตู้เย็นประจำศูนย์เด็กเล็กขนาด ๗ คิว | ๕๔ | ๔๖ | - |
| ๔๘ | โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร ศพด. | ๖๓ | ๓๗ | - |
| ๔๙ | โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ | ๗๓ | ๒๗ | - |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างรั้ว (คสล.) ประจำศูนย์เด็กเล็กและฐานพร้อมเสาธง | ๕๑ | ๔๙ | - |
| ๕๑ | โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๒ หลัง/ส่วนการศึกษา | ๖๔ | ๓๖ | - |
| ๕๒ | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน | ๗๐ | ๓๐ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **พอใจมาก****(ร้อยละ)** | **พอใจ****(ร้อยละ)** | **ไม่พอใจ****(ร้อยละ)** |
| ๕๓ | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ๗๕ | ๒๕ | - |
| ๕๔ | อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ | ๖๐ | ๔๐ | - |
| ๕๕ | โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๕๖ | โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก | ๖๐ | ๔๐ | - |
| ๕๗ | โครงการสนับสนุนการออกกำลังกาย | ๗๓ | ๒๗ | - |
| ๕๘ | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) กู้ชีพ | ๘๕ | ๑๕ | - |
| ๕๙ | การปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ | ๖๒ | ๓๘ | - |
| ๖๐ | โครงการอุดหนุนงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช | ๕๕ | ๔๕ | - |
| ๖๑ | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตำบลเกษมทรัพย์ | ๗๕ | ๒๕ | - |
| ๖๒ | โครงการกิจกรรมบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารี (จำลอง) | ๖๒ | ๓๘ | - |
| ๖๓ | โครงการประเพณีงานลอยแพ หมู่ที่ ๖ | ๖๕ | ๓๕ | - |
| ๖๔ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ | ๔๘ | ๕๒ | - |
| ๖๕ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ๕๕ | ๔๕ | - |
| ๖๖ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | ๘๑ | ๑๙ | - |
| ๖๗ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการผู้ไร่ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส | ๗๐ | ๓๐ | - |
| ๖๘ | โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน | ๖๖ | ๓๔ | - |
| ๖๙ | โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ๗๘ | ๒๒ | - |
| ๗๐ | โครงการอบรมการสร้างคุณธรรม-จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน | ๘๐ | ๒๐ | - |
| ๗๑ | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | ๖๙ | ๓๑ | - |
| ๗๒ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำขนมให้กับประชาชนในตำบลเกษมทรัพย์ | ๗๕ | ๒๕ | - |
| ๗๓ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ | ๖๕ | ๓๕ | - |
| ๗๔ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแหนมหมู | ๖๐ | ๔๐ | - |
| ๗๕ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันท์ | ๕๔ | ๔๖ | - |

**๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๖.๕๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๙ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๖.๙๙ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๙.๐๕ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๗ |
| **รวม** | **๘.๐๕** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการซ่อมแซมถนนในตำบลเกษมทรัพย์ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการรื้อถอนถังประปาบ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองหนองตือ) บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง (ด้านท้ายท่อเหลี่ยม) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองบ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | แห่ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๙๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๑๑ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๖.๘๕ |
| **รวม** | **๗.๘๖** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรระดับตำบล | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | แห่ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๖.๔๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| **รวม** | **๗.๙๒** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอบรมวินัยจราจรแก่เยาวชนและประชาชน | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร | ชิ้น | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการจัดซื้อป้ายไฟจราจรชนิดสามเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด | ชุด | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๐ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๓ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๒ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๓๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๕ |
| **รวม** | **๘.๑๔** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นำท้องถิ่น | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการจัดทำแผนชุมชน | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานรองนายก อบต.-เลขานุการนายก อบต. | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๗.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครวมทั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด/ส่วนการคลัง | ชุด | - | ๑ | +๑ |
| ๘.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเปิด-ปิด จำนวน ๒ หลัง/สป. | หลัง | - | ๒ | +๒ |
| ๙.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิด-ปิด จำนวน ๔ หลัง/ส่วนการคลัง | หลัง | - | ๔ | +๔ |
| ๑๐.โครงการจัดซื้อเต๊นท์ผ้าใบ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๑.โครงการติดตั้งมู่ลี่กันแดดห้องทำงานส่วนการคลัง ขนาด ๑.๘๐\*๑.๗๐ เมตร จำนวน ๖ ช่อง ขนาด ๒.๓๐\*๑.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ช่อง | ช่อง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๒.โครงการจัดซื้อเครื่องมือจับพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๓.โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับส่วนโยธา | คัน | - | ๑ | +๑ |
| ๑๔.โครงการจัดซื้อกล้องปรับระดับ ส่วนโยธา | ตัว | - | ๑ | +๑ |
| ๑๕.โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยระดับอำเภอ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๖.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์สัญจร | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๗.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๘.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑๙.โครงการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒๐.โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | ชุด | - | ๑ | +๑ |
| ๒๑.โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒๒.จัดทำป้ายบอกทางสถานที่สำคัญภายในตำบลเกษมทรัพย์ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่างๆ ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ | ป้าย | - | ๑ | +๑ |
| ๒๓.จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒๔.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ลิตร | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๕๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๙ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๐ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๖๖ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๑๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๖.๘๕ |
| **รวม** | **๗.๙๔** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๓ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๕๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๖ |
| **รวม** | **๘.๐๕** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม แก่ ศพด. และ โรงเรียนในท้องถิ่น | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่าง แก่ ศพด. | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน-อาหารว่าง แก่โรงเรียนในท้องถิ่น | โครงการ | - | ๒ | +๑ |
| ๔.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการฝึกศึกษาของ ศพด. | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียน | - | ๑ | +๑ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๗.โครงการจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ชั้น | - | ๑ | +๑ |
| ๘.โครงการจัดซื้อตู้เย็นประจำศูนย์เด็กเล็กขนาด ๗ คิว | หลัง | - | ๑ | +๑ |
| ๙.โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร ศพด. | ชุด | - | ๑ | +๑ |
| ๑๐.โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ | หลัง | - | ๑ | +๑ |
| ๑๑.โครงการก่อสร้างรั้ว (คศล.) ประจำศูนย์เด็กเล็กและฐานพร้อมเสาธง | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๑๒.โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๒ หลัง | หลัง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๘๘ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๙๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| **รวม** | **๘.๑๓** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๓ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๙ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๕๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๘๔ |
| **รวม** | **๘.๒๑** |

**๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก | ครั้ง | - | ๑ | +๓ |
| ๓.โครงการสนับสนุนการออกกำลังกาย | โครงการ | - | ๑ | +๑ |
| ๔.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | - | ๙ | +๙ |
| ๕.จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) กู้ชีพ | คัน | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๗ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๗ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๒ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๖๙ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๓ |
| **รวม** | **๘.๒๗** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.การปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ | แห่ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๘๘ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๓๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| **รวม** | **๘.๒๓** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอุดหนุนงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตำบลเกษมทรัพย์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการกิจกรรมบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารี (จำลอง) | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการประเพณีงานลอยแพ หมู่ที่ ๖ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๒ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๖๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๙๐ |
| **รวม** | **๘.๒๒** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๕.โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๖.โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๗.โครงการอบรมการสร้างคุณธรรม-จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |
| ๘.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | หมู่บ้าน | - | ๑ | +๑ |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๓๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๔๕ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๒ |
| **รวม** | **๘.๑๑** |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่เลือก** | **หน่วย** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **ก่อนดำเนินการ (จำนวน)** | **หลังดำเนินการ (จำนวน)** | **เพิ่ม/ลด** |
| ๑.โครงการอบรมกลุ่มอาชีพทำขนมให้กับประชาชนในตำบลเกษมทรัพย์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๓.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแหนมหมู | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๔.โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันท์ | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี (✓ ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา (✓ ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………….

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ✓ |  |  |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  | ✓ |  |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | ✓ |  |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  | ✓ |  |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ✓ |  |  |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๓๓ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๒ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๒ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๖๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| **รวม** | **๘.๐๒** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๒.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๘ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๕๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๒ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๒๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| **รวม** | **๘.๐๘** |

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๓.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๕๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๗๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๔ |
| **รวม** | **๘.๒๓** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๔.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา (✓ ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๓ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๗๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๙๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๑๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๗ |
| **รวม** | **๘.๒๖** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๕.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (✓ )ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๙๑ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๘๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๘๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๐๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๙ |
| **รวม** | **๘.๒๘** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๖.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี (✓ ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๔ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๔๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๗.๘๘ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๙ |
| **รวม** | **๘.๑๖** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๗.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (✓ ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ (✓ ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๑ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๗๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๒๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๘ |
| **รวม** | **๗.๙๑** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๘.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (✓ ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ……………………

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

(✓ ) อื่น ๆ ระบุ…นักเรียน……

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๓๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๕๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๖๔ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๗๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๒๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๓ |
| **รวม** | **๘.๑๐** |

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๙.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ ระบุ……………………

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ……………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๘ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๐๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๔๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๕๑ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๙ |
| **รวม** | **๗.๙๖** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑๐.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี (✓ ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา (✓ ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ ระบุ……………………

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ………………………..

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๖๗ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๑ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๗๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๗.๒๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๙๑ |
| **รวม** | **๘.๒๑** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑๑.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ ( ) ชาย (✓ ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

( ) ๔๑-๕๐ ปี (✓ ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ ระบุ………………….

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา (✓ ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ……………………….

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๑๙ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๐๘ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๑๒ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๓๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๘ |
|  **รวม**  | **๗.๙๗** |

 **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ภาพรวม**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑๒.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เพศ (✓ ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๐-๓๐ ปี ( ) ๓๑-๔๐ ปี

(✓ ) ๔๑-๕๐ ปี ( ) ๕๑-๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา (✓ ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆระบุ…………………….๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว

(✓ ) รับจ้าง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ ระบุ…………………….

**ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๒๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๓๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | ๗.๐๒ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | ๘.๔๔ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๖๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๘.๗๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| **รวม** | **๘.๐๖** |

**บทที่ ๔**

**โครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๘**

****

**๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

 ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

 ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมถนนในตำบลเกษมทรัพย์ | ๘๘,๐๐๐ | ๒๕/๒๕๕๘ | ๑๕/๑๒/๒๕๕๗ |  |
| ๒ | โครงการรื้อถอนถังประปาบ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๐๗/๒๕๕๘ | ๑๕/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (คลองหนองตือ) บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๙๗,๐๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลอง (ด้านท้ายท่อเหลี่ยม) บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๒๐๘,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| ๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคลองบ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา | ๙๒,๕๐๐ |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| **รวม** | **๕๐๑,๐๐๐** |  |  |  |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเกษตรกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม

 ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่

๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร | ๒,๑๖๐ | ๒๑๒/๒๕๕๘ | ๑๖/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรระดับตำบล | ๒๖,๐๐๐ | ๒๓๑/๒๕๕๘ | ๒๘/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ | ๘,๙๓๒ | ๑๔๓/๒๕๕๘ | ๐๕/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๔. | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ๘๐๐ | ๙๘/๒๕๕๘ | ๑๕/๐๖/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๓๗,๘๙๒** |  |  |  |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

 ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการอบรมวินัยจราจรแก่เยาวชนและประชาชน | ๑๕,๙๔๔ | ๙๗/๒๕๕๘ | ๐๑/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร | ๓๐,๐๐๐ | ๘๓/๒๕๕๘ | ๒๙/๐๕/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ | ๙๑,๘๓๐ | ๑๔๕/๒๕๕๘ | ๑๙/๐๘๒๕๕๘ |  |
| ๔. | โครงการจัดซื้อป้ายไฟจราจรชนิดสามเหลี่ยม | ๑๒,๕๐๐ | ๑๑๓/๒๕๕๘ | ๐๙/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๕ | โครงการการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑๐ ,๐๒๕ | ๑๖๖/๒๕๕๘ | ๑๗/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๖ | โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๖๐๐๑๐,๕๖๐ | ๒๑๖/๒๕๕๘๗๙/๒๕๕๘ | ๓๐/๑๒/๒๕๕๘๐๓/๐๔/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๑๗๑,๔๕๙** |  |  |  |

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 ๔.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบต.เทศบาล.อบจ.) และร่วมมือกับส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค

 ๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

 ๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๖๙/๒๕๕๘ | ๐๔/๐๒/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก และผู้นำท้องถิ่น | ๗๖,๕๙๐ | ๑๘๙/๒๕๕๘ | ๐๑/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) | ๕,๑๓๐ | ๙๘/๒๕๕๘ | ๐๘/๐๖/๒๕๕๘ |  |
| ๔. | โครงการจัดทำแผนชุมชน | ๙,๐๐๐ | ๔๙/๒๕๕๘ | ๑๖/๐๒/๒๕๕๘ |  |
| ๕. | โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานรองนายก อบต.-เลขานุการ | ๑๖,๙๐๐ | ๑๑๒/๒๕๕๘ | ๐๙/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๖. | โครงการอบรมภาษาอังกฤษ | ๑๐,๗๓๘ | ๑๗๔/๒๕๕๘ | ๒๕/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๗. | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครวมทั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด/ส่วนการคลัง | ๒๓,๓๐๐ | ๔๘/๒๕๕๘ | ๓๐/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๘. | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเปิด-ปิด จำนวน ๒ หลัง  | ๑๑,๔๐๐ | ๑๐๖/๒๕๕๘ | ๐๖/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๙. | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน เปิด-ปิด จำนวน ๔ หลัง/ส่วนการคลัง | ๑๒,๖๒๐ | ๘๙/๒๕๕๘ | ๐๔/๐๖/๒๕๕๘ |  |
| ๑๐. | โครงการจัดซื้อเต๊นท์ผ้าใบ | ๖๗,๐๐๐ | ๑๐๑/๒๕๕๘ | ๐๑/๐๗/๒๕๕๘ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑๑. | โครงการติดตั้งมู่ลี่กันแดดห้องทำงานส่วนการคลัง ขนาด ๑.๘๐\*๑.๗๐ เมตร จำนวน ๖ ช่อง ขนาด ๒.๓๐\*๑.๑๕ เมตร จำนวน ๑ ช่อง | ๒๕,๐๐๐ | ๙๒/๒๕๕๘ | ๒๖/๐๖/๒๕๕๘ |  |
| ๑๒. | โครงการจัดซื้อเครื่องมือจับพิกัดสัญญาณดาวเทียว GPS | ๒๔,๕๐๐ | ๗๑/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๕/๒๕๕๘ |  |
| ๑๓. | โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับส่วนโยธา | ๕๒,๐๐๐ | ๔๒/๒๕๕๘ | ๒๕/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๑๔. | โครงการจัดซื้อกล้องปรับระดับ ส่วนโยธา | ๓๓,๕๐๐ | ๗๑/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๕/๒๕๕๘ |  |
| ๑๕. | โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๖๘/๒๕๕๘ | ๐๔/๐๒/๒๕๕๘ |  |
| ๑๖. | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์สัญจร | ๓,๕๐๐ | ๗๔/๒๕๕๘ | ๓๐/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๑๖. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘ | ๓,๓๐๐ | ๖๔/๒๕๕๘ | ๑๑/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๑๗. | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | ๑๓๕,๐๐๐ | ๔/๒๕๕๘ | ๐๗/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๑๘. | โครงการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ | ๗,๔๔๐ | ๒๒๒/๒๕๕๘ | ๒๒/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๑๙. | โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | ๙,๐๐๐ | ๙๘/๒๕๕๘ | ๐๑/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๒๐. | โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน | ๑๘,๕๐๐ | ๔๓/๒๕๕๘ | ๒๕/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๒๑. | จัดทำป้ายบอกสถานที่สำคัญภายในตำบลเกษมทรัพย์และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่างๆ ภายในตำบลเกษมทรัพย์ | ๒๗,๐๐๐ | ๒๐๒/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๒๒. | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา | ๔,๕๐๐ | ๙๑/๒๕๕๘ | ๒๖/๐๖/๒๕๕๘ |  |
| ๒๓. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๖,๐๐๐๖,๕๐๐๓,๐๐๐๗,๐๐๐๓,๕๐๐๔,๐๐๐๕,๐๐๐๓,๐๐๐ | ๑/๒๕๕๘๔/๒๕๕๘๔/๒๕๕๘๑๙/๒๕๕๘๑๙/๒๕๕๘๓๐/๒๕๕๘๖๖/๒๕๕๘๑๕๔/๒๕๕๘ | ๐๑/๑๐/๒๕๕๗๐๑/๑๐/๒๕๕๗๐๔/๑๑/๒๕๕๗๒๕/๑๒/๒๕๕๗๒๓/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๓๐/๐๔/๒๕๕๘๑๑/๐๕/๒๕๕๘ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
|  |  | ๖,๐๐๐๔,๐๐๐๖,๔๐๐ | ๘๐/๒๕๕๘๑๐๙/๒๕๕๘๑๒๗/๒๕๕๘ | ๒๙/๐๕/๒๕๕๘๐๗/๐๗/๒๕๕๘๒๘/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๖๓๓,๙๑๘** |  |  |  |

**๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

 ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่นชาติพันธ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |

**๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

 ๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม แก่ ศพด.และโรงเรียนในท้องถิ่น | ๑๙๕,๕๕๗.๘๐ | ๔๖/๒๕๕๘ | ๑๖/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน-อาหารว่าง แก่ ศพด. | ๑๐,๔๐๐๑๔,๔๐๐๑๕,๒๐๐๑๕,๒๐๐๑๖,๐๐๐ | ๓/๒๕๕๘๑๔/๒๕๕๘๒๔/๒๕๕๘๓๒/๒๕๕๘๔๓/๒๕๕๘ | ๐๑/๑๐/๒๕๕๗๐๑/๑๑/๒๕๕๗๐๑/๑๒/๒๕๕๗๐๕/๐๑/๒๕๕๘๐๙/๐๑/๕๕๘ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
|  |  | ๑๑,๖๐๐๓,๕๐๐๑๓๗,๗๐๐ | ๕๕/๒๕๕๘๗๗/๒๕๕๘๕๘๔/๒๕๕๘ | ๐๒/๐๓/๒๕๕๘๐๑/๐๔/๒๕๕๘๐๑/๐๖/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน-อาหารว่าง แก่โรงเรียนในท้องถิ่น | ๙๔,๐๐๐๙๒,๐๐๐๙๒,๐๐๐๙๔,๐๐๐๙๗,๐๐๐๑๐๓,๐๐๐๙๗,๐๐๐ | ๘๐/๒๕๕๘๘๑/๒๕๕๘๖๓/๒๕๕๘๖๔/๒๕๕๘๑๒๑/๒๕๕๘๔๔/๒๕๕๘๔๙/๒๕๕๘ | ๐๑/๑๐/๒๕๕๗๐๑/๑๐/๒๕๕๗๑๖/๐๑/๒๕๕๘๐๑/๐๑/๒๕๕๘๐๑/๐๕/๒๕๕๘๒๔/๐๘/๒๕๕๘๒๔/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๔. | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๔,๔๘๕๑๘,๙๘๐๑๒,๐๐๐๔,๐๐๐๓,๖๐๐๑,๙๐๐ | ๒๑/๒๕๕๘๒๒/๒๕๕๘๓๓/๒๕๕๘๓๔/๒๕๕๘๓๕/๒๕๕๘๓๖/๒๕๕๘ | ๐๕/๐๑/๒๕๕๘๐๕/๐๑/๒๕๕๘๐๕/๐๑/๒๕๕๘๐๕/๐๑/๒๕๕๘๐๕/๐๑/๒๕๕๘๐๕/๐๑/๒๕๕๘ |  |
| ๕. | โครงการฝึกศึกษาของ ศพด. | ๙,๕๙๐ | ๑๓๖/๒๕๕๘ | ๒๗/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๖. | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน | ๑๒,๐๐๐ | ๑๑๓/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๗. | โครงการจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงบ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๒,๐๐๐ | ๑๑๓/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๘. | โครงการจัดซื้อตู้เย็นประจำศูนย์เด็กเล็ก ขนาด ๗ คิว | ๒๗,๓๐๐ | ๑๒๐/๒๕๕๘ | ๒๑/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๙. | โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร ศพด. | ๒๗,๓๐๐ | ๑๒๐/๒๕๕๘ | ๒๑/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๑๐. | โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ | ๗,๐๐๐ | ๑๑๑/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างรั้ว (คสล.) ประจำศูนย์เด็กเล็กและฐานพร้อมเสาธง | ๑๔๐,๐๐๐ | ๕/๒๕๕๘ | ๐๗/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๑๒. | โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน ๒ หลัง | ๙,๖๐๐ | ๑๑๐/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๑,๓๗๘,๓๑๒.๘๐** |  |  |  |

**๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

 ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน | ๒,๕๐๐๖,๕๐๐๒๗,๐๐๐๒,๖๐๐๒๐,๗๗๕๕,๔๐๐๒,๒๕๗๖,๐๖๓ | ๔๖/๒๕๕๘๒๗/๒๕๕๘๓๔๒/๒๕๕๘๔๕/๒๕๕๘๓๑/๒๕๕๘๓๔/๒๕๕๘๓๔/๒๕๕๘๓๒/๒๕๕๘ | ๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘๒๙/๐๑/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ๒๗,๙๒๐ | ๔๐/๒๕๕๘ | ๑๒/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐/๒๕๕๘ | ๑๒/๐๑/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๑๕๑,๐๑๕** |  |  |  |

**๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจ

 ๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

 ๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย/โรงเรียน)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๗,๒๐๐ | ๒๐๗/๒๕๕๘ | ๐๙/๐๑/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก | ๑,๕๐๐ | ๗๒/๒๕๕๘ | ๒๗/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการสนับสนุนการออกกำลังกาย | ๒,๗๐๐๓๑,๔๖๐๕,๖๐๐๑๐,๒๔๐ | ๒๑๙/๒๕๕๘๒๒๐/๒๕๕๘๒๗๓/๒๕๕๘๒๖๕/๒๕๕๘ | ๐๑/๑๒/๒๕๕๗๐๓/๑๒/๒๕๕๗๐๙/๑๒/๒๕๕๗๐๙/๑๒/๒๕๕๗ |  |
| ๔. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | ๖๗,๕๐๐ |  |  |  |
| ๕. | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) กู้ชีพ | ๘๔๙,๐๐๐ | ๑/๒๕๕๘ | ๒๑/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๙๗๕,๒๐๐** |  |  |  |

**๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

 ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | การปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ | ๕๙,๐๐๐ | ๒๘๘/๒๕๕๘ | ๐๙/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๕๙,๐๐๐** |  |  |  |

**๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิงวัฒนธรรม /เชิงเกษตร /เชิงสุมนไพร (สปาสมุนไพร)

๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบรวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการอุดหนุนงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช | ๓๒,๐๐๐ | ๒๒๕/๒๕๕๘ | ๐๔/๑๒/๒๕๕๗ |  |
| ๒. | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ตำบลเกษมทรัพย์ | ๑๗,๕๐๐๗,๐๐๐๒๖,๐๐๐๕,๗๗๘๒,๔๐๐ | ๗๘/๒๕๕๗๗๙/๒๕๕๗๘๒/๒๕๕๘๒/๒๕๕๘๑๖/๒๕๕๘ | ๐๓/๑๑/๒๕๕๗๐๓/๑๑/๒๕๕๗๐๖/๑๑/๒๕๕๗๐๓/๑๑/๒๕๕๗๐๓/๑๑/๒๕๕๗ |  |
| ๓. | โครงการกิจกรรมบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารี (จำลอง) | ๑,๐๐๐ | ๖๘/๒๕๕๘ | ๒๓/๐๓/๒๕๕๘ |  |
| ๔. | โครงการประเพณีลอยแพ หมู่ที่ ๖ | ๖,๕๐๐๒,๕๐๐๒,๐๐๐๖๐๐ | ๗/๒๕๕๘๘/๒๕๕๘๙/๒๕๕๘๑๐/๒๕๕๘ | ๐๖/๑๐/๒๕๕๗๐๖/๑๐/๒๕๕๗๐๖/๑๐/๒๕๕๗๐๖/๑๐/๒๕๕๗ |  |
| **รวม** | **๑๐๓,๒๗๘** |  |  |  |

**๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ | ๑๐,๓๒๕ | ๑๗๗/๒๕๕๘ | ๒๑/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน | ๑๑,๗๒๓.๕๐ | ๙๕/๒๕๕๘ | ๐๑/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | ๙,๐๐๐๘,๔๑๗๒,๔๗๕ | ๓๐๗/๒๕๕๘๓๖๒/๒๕๕๘๒๑๐/๒๕๕๘ | ๒๐/๐๒/๒๕๕๘๒๐/๐๒/๒๕๕๘๑๖/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๔. | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ไร่ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส | ๔๕๐ | ๒๑๐/๒๕๕๘ | ๑๖/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๕. | โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน | ๑๘,๖๕๐.๕๐ | ๑๒๒/๒๕๕๘ | ๐๖/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๖. | โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ๔๙,๓๖๓ | ๑๖๘/๒๕๕๘ | ๐๙/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๗. | โครงการอบรมการสร้างคุณธรรม-จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน | ๑๓,๙๒๐ | ๒๒๐/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๙/๒๕๕๘ |  |
| ๘. | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | ๙,๙๒๖ | ๑๑๙/๒๕๕๘ | ๐๖/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๑๓๔,๒๕๐** |  |  |  |

**๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

 ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

 ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก

 ๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **หมายเหตุ** |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำขนมให้กับประชาชนในตำบลเกษมทรัพย์ | ๑๕,๒๗๖ | ๑๐๒/๒๕๕๘ | ๐๖/๐๗/๒๕๕๘ |  |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ | ๑๔,๒๖๕ | ๑๖๐/๒๕๕๘ | ๑๗/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแหนมหมู | ๙,๕๖๔ | ๑๕๑/๒๕๕๘ | ๑๔/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| ๔. | โครงการฝึกอบรมกลุ่มดอกไม้จันท์ | ๘,๒๐๒ | ๑๖๘/๒๕๕๘ | ๑๗/๐๘/๒๕๕๘ |  |
| **รวม** | **๔๗,๓๐๗** |  |  |  |

**บทที่ ๕**

 **บทสรุป**

 **รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘**

**อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการทั้งหมด****แผนพัฒนาสามปี****(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๕ | ๑๐๐ | ๕ | ๑๑.๑๑ | ๕๐๑,๐๐๐ | ๑๑.๙๕ | ๔๐ | ๘๘.๘๘ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | ๔ | ๑๐๐ | ๔ | ๑๐๐.๐๐ | ๓๗,๘๙๒ | ๐.๙๐ | - | - |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๙ | ๑๐๐ | ๖ | ๖๖.๖๖ | ๑๗๑,๔๕๙ | ๔.๐๘ | ๓ | ๓๓.๓๓ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | ๒๙ | ๑๐๐ | ๒๔ | ๘๒.๗๕ | ๖๓๓,๙๑๘ | ๑๕.๑๒ | ๕ | ๑๗.๒๔ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ๓ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๓ | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๓ | ๑๐๐ | ๑๒ | ๙๓.๓๐ | ๑,๓๗๘,๓๑๒.๘๐ | ๓๒.๘๗ | ๑ | ๗.๖๙ |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | ๖ | ๑๐๐ | ๓ | ๕๐.๐๐ | ๑๕๑,๐๑๕ | ๓.๖๐ | ๓ | ๕๐.๐๐ |
| ๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๑ | ๑๐๐ | ๕ | ๒๓.๘๐ | ๙๗๕,๒๐๐ | ๒๓.๒๕ | ๑๖ | ๗๖.๑๙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการทั้งหมด****แผนพัฒนาสามปี****(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** |
| ๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕ | ๑๐๐ | ๑ | ๒๐.๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | ๑.๔๐ | ๔ | ๘๐.๐๐ |
| ๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ๙ | ๑๐๐ | ๔ | ๔๔.๔๔ | ๑๐๓,๒๗๘ | ๒.๔๖ | ๕ | ๕๕.๕๕ |
| ๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | ๒๐ | ๑๐๐ | ๘ | ๔๐.๐๐ | ๑๓๔,๒๕๐ | ๓.๒๐ | ๑๒ | ๖๐.๐๐ |
| ๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม | ๕ | ๑๐๐ | ๔ | ๘๐.๐๐ | ๔๗,๓๐๗ | ๑.๑๒ | ๑ | ๒๐.๐๐ |
| **รวม** | **๑๖๙** |  | **๗๖** | **๔๔.๙๗** | **๔,๑๙๒,๖๓๑.๘๐** |  | **๙๓** | **๕๕.๐๒** |

**รายงานผลจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖**

**โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ใคร่ขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ้งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ได้ร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล จัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบล

 ใช่ ไม่ใช่

 ๒.มีการแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมสอดคล้องและตรงกับความต้องการองค์ประชาคม

 ใช่ ไม่ใช่

 ๓. มีการนำกิจกรรม / โครงการ ของแผนชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 ใช่ ไม่ใช่

 ๔. มีการนำกิจกรรม / โครงการ ของหน่วยงานราชการต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติ และดำเนินการอย่างเป็น รูปธรรม

 ใช่ ไม่ใช่

 ๕. แผนการดำเนินงาน (แผนการปฏิบัติงานประจำปี) กำหนดไว้ครอบคลุมทุกด้าน

 ใช่ ไม่ใช่

 ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์นำแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

 ใช่ ไม่ใช่

 ๗. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ๘. ข้อเสนอแนะ / ความเห็น

 ........................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

 ลงชื่อ ........เสกสรร ทราบสระน้อย...... ประธานกรรมการ

 (นายเสกสรร ทราบสระน้อย)

 ลงชื่อ ........เสมอ ทรงสวรรณ.......... เลขานุการคณะกรรมการ

 (นางเสมอ ทรงสวรรณ)